## Analise
|  |  |  | Análise de Riscos do Projeto |  |  |  | ANTES DO PLANO DE AÇÃO | [8 empty] | Análise de Riscos do Projeto |  |  |  | DEPOIS DO PLANO DE AÇÃO
| Elaborador: | Débora Valente, Ronilson Goulart e Nathália Fonseca | [11 empty] | Elaborador:
| Projeto: | BIO HOUSE | [11 empty] | Projeto:
tipo | Item | RISCO / OPORT. |  |  |  | ATIV | Prob | Imp | Grau Impacto | Estratégia | Plano |  | tipo | Item | RISCO / OPORT. |  |  |  | ATIV | Prob | Imp | Grau Impacto | Estratégia | Plano
R | 1 | Acidente com cortes na produção |  |  |  |  | 3 | 5 | 15 | Evitar | Grade na máquina |  | R | 1 | Acidente com cortes na produção |  |  |  |  | 2 | 3 | 6 | Mitigar
R | 2 | Acidente com cortes na remoção |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Aceitar |  |  | R | 2 | Acidente com cortes na remoção |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Aceitar
R | 3 | Falta de material |  |  |  |  | 3 | 5 | 15 | Evitar | Procurar novos fornecedores |  | R | 3 | Falta de material |  |  |  |  | 2 | 4 | 8 | Mitigar
R | 4 | Quebra da matéria-prima |  |  |  |  | 2 | 3 | 6 | Mitigar |  |  | R | 4 | Quebra da matéria-prima |  |  |  |  | 2 | 3 | 6 | Mitigar
R | 5 | Quebra do equipamento |  |  |  |  | 4 | 5 | 20 | Evitar | Equipe de manutenção |  | R | 5 | Quebra do equipamento |  |  |  |  | 4 | 3 | 12 | Mitigar
R | 6 | material com defeito na retirada |  |  |  |  | 2 | 3 | 6 | Mitigar |  |  | R | 6 | material com defeito na retirada |  |  |  |  | 2 | 3 | 6 | Mitigar
R | 7 | material chegar errado (tipo da madeira) |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Aceitar |  |  | R | 7 | material chegar errado (tipo da madeira) |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Aceitar
Op | 8 | Redução de Custos |  |  |  |  | 3 | 5 | 15 | Explorar |  |  | Op | 8 | Redução de Custos |  |  |  |  | 3 | 5 | 15 | Explorar
Op | 9 | Redução de Prazo |  |  |  |  | 3 | 4 | 12 | Melhorar | Ajuste no tempo de processo |  | Op | 9 | Redução de Prazo |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | Aceitar
Op | 10 | Diversificação do Produto |  |  |  |  | 4 | 3 | 12 | Melhorar | Personalização do produto |  | Op | 10 | Diversificação do Produto |  |  |  |  | 2 | 3 | 6 | Aceitar
|  |  |  | Estratégias |  |  |  |  | Estratégias | [7 empty] | Estratégias |  |  |  |  | Estratégias
|  |  |  | Aceitar | Mitigar | Evitar | Transferir |  | Aceitar | Melhorar | Explorar | Compartilhar |  |  |  |  | Aceitar | Mitigar | Evitar | Transferir |  | Aceitar | Melhorar | Explorar | Compartilhar
| Probabilidade | [12 empty] | Probabilidade
| Muito Alta | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |  | Muito Alta | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
| Alta | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |  | Alta | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
| Média | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |  | Média | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
| Baixa | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |  | Baixa | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
| Muito Baixa | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | Muito Baixa | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto | Muito Alto | Alto | Médio | Baixo | Muito Baixo |  |  |  | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto | Muito Alto | Alto | Médio | Baixo | Muito Baixo
|  |  | 1: Grau de Impacto; 1: Grau de Impacto |  |  |  | Grau de Impacto |  |  |  |  | Grau de Impacto
|  |  | 1: Riscos; 1: Oportunidades |  |  |  | Riscos |  |  |  |  | Oportunidades
Estratégias de respostas aos Riscos
Aceitar Riscos |  |  | 4: Evitar/Prevenir Riscos; 3: Transferir Riscos
– Aceitar ativamente: contingência de tempo, recursos ou dinheiro. |  |  | 4: – Alteração do plano de projeto; 3: – Passar o risco a terceiros
– Aceitar passivamente: aceita-se as consequências, sem fazer nada. |  |  | 4: – Alterar o objetivo que está em perigo; 3: – Não elimina o risco!
– Nem sempre é possível eliminar todas as ameaças |  |  | 4: – Pode implicar em prolongamento do cronograma; 3: – Quase sempre significa aumento de custo
Mitigar Riscos |  |  | 4: – Pode implicar em redução do Escopo; 3: – Pode ser interpretada como uma mitigação
– Redução do Impacto |  |  | 4: – Rever as tolerâncias organizacionais; 3: – Seguro
– Redução da Probabilidade |  |  | 4: – Eliminação mais radical que pode existir:
– Ações antecipadas são mais eficazes que esperar o risco ocorrer |  |  | 4: acabar com o projeto!
Estratégias Respostas para Riscos Positivos (Oportunidades)
Aceitar |  |  | 4: Explorar (provocar)
Aproveitar a oportunidade, mas sem persegui-la. |  |  | 4: Eliminar a incerteza. Ex: trocar um recurso.
Melhorar |  |  | 4: Compartilhar
Aumentar a probabilidade. Ex: inclusão de mais recursos. |  |  | 4: Passar a um terceiro que tenha melhor capacidade de explorar a oportunidade. Ex: joint venture
Plano de Resposta | bar: 1 to 3
Registro elaborado de forma detalhada, incorporando as
seguintes informações:
– Descrição completa do risco
– Categoria
– Data de identificação
– Probabilidade e Impacto
– Valor Esperado
Plano de Resposta
– Estratégia de resposta selecionada
– Respectiva ação e custos
– Responsável
– Data planejada da reação
– Novo valor esperado